## Blad1
Underhållsplan fastigheten Diligensen 10, 2022-2031 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Noteringar
Priser inklusive moms
Huvudrubrik | Underrubrik | [10 empty] | Kommentarer
Utvändigt
Tak
| Rensning och bättringsmålning | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ommålning | 2027: 125 | Senaste var 2017. Obs! I samband med detta, se över taksäkerhet och ev byte stege (får ej vara i trä). 20240813 - Denna kan ligga kvar - RT
Fläktar och ventilation
| Rensning ventilationskanaler | 2022: 38; 2028: 38
| OVK | 2023: 56; 2028: 13 | 4200+1600kr utav detta ska betalas utav lgh innehavare. Förening ligger ute med kostnad för OVK-faktura och debiterar lgh-innehavare efter. Kommer troligtvis tillkomma någon kostnad för nästa återbesök som ej planerats in än. RT 240208. Ta kontakt med Franska Bukten och boka in resterande åtgärder under 2024. RT 240813.
| Radonfläktar källarlgh - Reng. och service | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Skorstenar | - | [10 empty] | Skorstenarna plåtinklädda och inga förekommande rökkanaler
Stuprör/Takavvattning
| Reparation vänster stuprör mot gata | 2022: 15 | Minst 1 st frostsprängning konstaterad
| Takvärmeanläggning: | [10 empty] | Observera: Takvärmeanläggning ersätter inte till fullo takskottning! Johan ska ge oss vad detta skulle kosta, är inget måste. RT 241013
| - Installation | [10 empty] | SM 220302: Beslut att skjuta frågan till senare år och ev ta upp på årsmöte. Kostnad enligt J. Hansson (JH): 94 kSEK. ("?": räknas ej in i totalsumman)
| - Skötselavtal | [10 empty] | Se ovan. Beräknad årskostnad: Ca 5kSEK
| Snöröjning/istappar jourtjänst |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | SM 220302: Avtala med lämplig entreprenör. Marcus kollat, ca 5-6kSEK/år i fast avgift plus timarvode vid utryckning (räkna med 1gg/varannat år)
Fasader
| Reparation skada takfot intill höger stuprör. Dessutom: Åtgärdande ventilationsintag som bebos av fåglar samt avsyning fasad på samma gång. | 2024: 25 | Avser fasad gatusida - Åtgärdande av ventilationsintag som bebos av fåglar har inte gjorts än. RT 240208. Målningen är inte akut, men fågelborttagning är. Richard T har pratat med fågelgruppen - koppla ihop med Johan. Både målning och fågelborttagning ska ske under 2024. RT 240813
| Måln.beh. överdel burspråk mot gata | 2024: 5 | Detta ingår normalt i takmålningsarbete, men reparation fasadskada antas ske med skylift, vilket därmed medför möjlighet att ta detta på samma gång
| Statusbesiktning | 2027: 10 | Senaste renoveringen var 1995. OK RT 240813
Fönsterpartier
| Besiktning | 2024: 5 | Kan vara bra att göra i år. RT 240813
| Lägenheter mot Samaritgränd | 2026: 65 | Tas besult om detta måste göras under besiktning av fönsterpartier 2024. RT 240813
| Lägenheter mot gård | [10 empty] | Nästa underhållstidpunkt mot gård 2032. Uppskattad kostnad 50.
| Åtg delaminerade bröstningar balkongdörrar | 2026: 60 | Tas besult om detta måste göras under besiktning av fönsterpartier 2024. RT 240813
| Allmänna utrymmen: Trapphus | [10 empty] | Nästa underhållstidpunkt mot gård 2032. Uppskattad kostnad 38.
Balkonger
| Målning smide trapphusbalkonger | 2028: 5 | OK RT 240813
| Målning smide balkonger lägenheter | 2028: 50 | OK RT 240813
Garantibesiktning?
| Statusbesiktning | [10 empty] | Statusbesiktning kan ske i samband med statusbesiktning fasader och då ingår denna i priset för fasader ovan | bar: 2027
Port och övriga dörrar
| Huvudentré (Uh/målning ca 20 kSEK var 5:e år) | 2026: 19; 2029: 19 | JH: Om återställa dörrpartiet trapphusentré till originalskick blir beräknad kostnad minst den dubbla mot angivna 19 kSEK Görs vid behov i samband med fönsterpartier RT 240813
| Dörr f.d. lokal (Ca 5 per gång) | 2026: 5; 2029: 5 | Ytskiktsunderhåll föreningens ansvar då detta betraktas på samma sätt som för fönsterpartier Görs vid behov i samband med fönsterpartier RT 240813
Gårdsdörr (Ca 5 per gång)
Innergård
| Målning staketsmide & muren | 2027: 25 | Johan ska återkomma med hur mycket detta skulle kosta, inte akut. RT 240813
Målning/Oljning utemöbler | bar: 2023; 2025; 2027; 2029
| Återkommande skötsel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | SM 220201: Beslutades att sköta själva tillsvidare med 5kSEK i budget (trädgårdsgruppens ansvar). (JH: Uppskattad kostnad ca 12kSEK för 4 st besök i samband med skötsel av gatsidan). Diligensen 8 har en aktör som hjälper dem, vi ska kolla vad de har för avtal - Två Smålänningar. Har nog inte spenderat denna summa under varken 2023 eller 2024. RT 240813
| Omläggning delar av gårdsyta | [10 empty] | SM 220201: Beslutades att göra omtag på detta i nya gårdsgruppen med annan layout och nya offerter. Tidigare offert inhämtad 2020 från Sthlms Trädgårdstjänst: Övre del 99, nedre del 114 (100 inlagt 2023 för budgetkalkyl). De 100k planerade 2023 har ej spenderats RT 240208
Trädgårdsyta Samaritgränd
| Avlägsnande sly intill entré f.d. lokal | [10 empty] | Utförs i föreningens regi | bar: 2023
| Återkommande skötsel (inkl sandningshink på vintern) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | SM 220201: Beslutades att sköta själva tillsvidare med 5kSEK i budget. (JH: Uppskattad kostnad ca 15 för 4 st besök i samband med skötsel av innergård). Diligensen 8 har en aktör som hjälper dem, vi ska kolla vad de har för avtal - Två Smålänningar. Har nog inte spenderat denna summa under varken 2023 eller 2024. RT 240813
Hushållssopor
| Målning/uh sopskåpsmodkul | [10 empty] | Sker i föreningens regi | bar: 2022; 2027
| Installation nederbördsskydd lucklås | 2023: 5 | Enligt låssmed behövs utskjutande "tak" monteras för att förhindra vatten att rinna ner i lås (fryser på vintern)
| Rengöring sopskåpsmodul och kärl | [10 empty] | Sker i föreningens regi | bar: 2022 to 2031
Utbyte sopkärl
Grovsopor och källsortering
| Bortforsling grovsopor | [10 empty] | Bortforsling grovsopor sker förslagsvis i förekommande fall via container. Kostnad ca 10 per tillfälle inklusive tillstånd och gatumarkshyra container.
Övrigt | ?
Invändigt
Värmesystem
| Utbyte fjärrvärmecentral | 2025: 177 | Fjärrvärmeanläggningen installerad 1996. Bedömd standardlivslängd mellan 20-30 år. Kostnaden avser hela anläggningen som hittills delas med Diligensen 8 på Rosenlundsgatan 20/Samaritgränd 2. Om anläggningen även fortsatt delas med Diligensen 8 så halveras kostnaden. Vi bör eventuellt betala 34% av detta. Markus ska tala med grannföreningen om detta - Vi har beställt en ny besiktning för att avgöra om när detta bör göras, lär inte utföras under 2024. RT 240208. Detta kommer ske under sommar 2025. Johan ska även ge offert på nya Shuntgrupper som även det kommer att kosta väldigt mycket och ska läggas in i underhållsplanen. RT 240813.
| Byte stamventiler | 2030: 64
| Byte radiatorventiler och vred | 2030: 110 | Görs normalt var 30e år
| Sanering ev. återst. gamla rör källare allm. utr. | [10 empty] | I mån av medel ska detta göras, men ej akut.
| Sanering gamla rör källare f.d. lokal | 2028: 25 | Detta sker i händelse av att separering värmesystem sker från Diligensen 8. RT 240208. Detta beror på om vi vill ha en egen värmecentral skild från Diligensen 8. Sker troligtvis inte. I mån av medel. RT 240813
| Kompletteringsisolering rör i källare | [10 empty] | Görs i mån av medel RT240813
VA-system
| Avloppsspolning | 2022: 20; 2024: 40; 2026: 20; 2028: 40; 2030: 20 | Ej planerat detta med något entreprenör än. Många har haft problem. Ska detta göras? RT 240208. Har nog inte gjorts en fullständig avloppsspolning under 2024. Johan ska kontrollera nära senaste avloppspsolning gjordes. RT 240813RT240813
| Filmning avloppsrör i mark/källargolv | 2023: 10 | SM 220302: Beslut att gå på rek av JH: En förnyad filmning bör ske för avloppsrören under källargolv (ända ut till gatans huvudledning) så att vi får kännedom om vilka rördelar som ännu inte har åtgärdats eller som är i behov av åtgärdande. Filmades ej under 2023, bör det göras? RT 240208. Ska kolla om det gjordes under 2023, ska annars göras när avloppsspolningen görs. RT240813
| Relining avloppsledningar under källargolv | 2025: 50 | Visst behov bedöms finnas för relining avloppsledningar källargolv samt servis. Filmning utförd 200917 får visa detta närmare. Ej planerat än. Vart hittar vi film från 2009? RT 240208. Johan ska kolla om han hittar film. Ingen akut åtgärd. Går att skjuta på det något år. RT 240813
Utbyte servis kv?
| Byte stamventiler | 2029: 35 | Tas i samband med ovan stamventiler byte RT 240813
Övrigt (inspektion mm)
| Relining avloppsystem ovan källargolv | [10 empty] | Avser avloppsrör som ej är enkelt åtkomliga (sistnämnda rör byte ut istället). Hållbarhet gjutjärnsrör bedömd till mellan 30-40 år. 2030 är rören 35 år gamla och det kan vara dags att göras, vi kommer att få en indikation om detta behövs vid avloppsspolning. RT 240813 | bar: 2030
Gas
| Gasledningar pluggade! | [10 empty] | Gasservis återfinns vid VA-servis i källarlgh
Tvättstuga
| Återkommande service | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Detta görs 1 gång per år av Entema. RT 240813
Ny maskinpark
| - Mangel | [10 empty] | Skall mangel återanskaffas?
- Torkskåp
| - Torktumlare | 2026: 31 | Maskinerna är från 2012. Besiktigas innan de byts ut RT 240208. Kolla med Entema om vad deras senaste besiktning säger. RT 240813
| - Tvättmaskiner | 2026: 88 | Besiktigas innan de byts ut RT 240208. Kolla med Entema om vad deras senaste besiktning säger. RT 240813
| Renovering ytskikt | 2026: 19 | I mån av medel, kan göras i samband med maskinbyte. RT240813
El
| Byte belysning uc värme | 2025: 4 | Sker i samband med utbyte fjärrvärmecentral
| Byte belysning trapphus | 2027: 20 | Sker i samband med potentiell trapphusrenovering. I mån av medel. RT240813
| Byte belysning källarutrymmen | 2027: 20 | Sker i samband med potentiell trapphusrenovering. I mån av medel. RT240813
| Byte belysning vind | 2027: 25 | Sker i samband med potentiell trapphusrenovering. I mån av medel. RT240813
| Byte belysning utomhus (ej pollare) | 2027: 12 | Sker i samband med potentiell trapphusrenovering. I mån av medel. RT240813
| Installation fastighetsnät fiber | [10 empty] | SM 220201: behovsfrågan behöver tas upp på årsmötet då detta troligen kräver avgiftshöjning. Nya offerter krävs (Victor bedömer högre investering, minst 250kSEK). Tidigare offerter inhämtat 2019. Notera: Eventuella dragningar fiber i trapphus bör noggrant förberedas i samband med trapphusrenovering! SM 221005: Troligen inte aktuellt längre då 5G och befintligt Comhem räcker långt.
Hiss | [11 empty] | Modernisering krävs nog ca 2030
| Återkommande service | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Återkommande besiktning | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Renovering hissanläggning | [10 empty] | Hissanläggningen beräknas hålla i mellan 30-40 år. Möjligen kan viss elektronik behöva bytas ut innan dess, exempelvis den s.k. frekvensomvandlaren. Utbyte/Modernisering hissanläggning beräknas ske omkring 2035.
Grund
Vind
Trapphus
| Städning | [10 empty] | OBS! Finns utanför UH plan i Fastums BRF budget som egen post (ca 30kkr)
| Reparationer och övrigt | 2023: 4; 2025: 4; 2027: 4; 2029: 4; 2031: 4 | Postlådeflytt 2021 (utredning 2020) beräknad ca 15kkr inkl moms
Framtagn upphunderlag trapphusrenovering
| Renovering ytskikt | [10 empty] | SM 220201: Nytt förslag ska inhämtas. Ny arbetsgrupp måste utses (årsmötet?). 250 kSEK baseras på förslag från tidigare arbetsgrupp. RT 221130: Ny offert inhämtade från Stork Housing för ommålning, rep. av skador på vägg + nya armaturer: 150k. RT 240208: Har vat att skjuta på denna renovering (150k) tills vi har bättre ekonomi.
Källare, allmän del
| Måleri allmän del samt lgh-förråd | [10 empty] | Vid behov
Måleri tvättstuga (se rubrik Tvättstuga)
| Måleri uc värme | 2025: 10 | Sker i samband med utbyte fjärrvärmecentral
| Måleri uc el (vid behov) | [10 empty] | Vid behov
| Dörr cykelförråd, trasig vägg fixas | [10 empty] | Dörrkostnad ca 25-30. Resterande väggreparation. Gjordes under 2024. Johan återkommer med kostnad eller kolla på Fastum. Lägg in i plan. RT240813
Hyreslägenheter | [11 empty] | Bör göras besiktning under 2024 eller 2025 av Johan. RT 240813.
Brandskydd
| Brandbesiktning | 2026: 5 | Görs vid behov. RT 240813
| Framtagande SBA-pärm | 2026: 13 | Görs vid behov. RT 240813
Radon
| Förnyad mätning | 2025: 6 | Ej obligatoriskt om väsentlig ändring inte har skett i fastigheten. Mätning bör göras 2024 m.a.a. ombyggnation källarlgh samt rörbyten allmän del källare. Bör göras i närtid. RT 240813
Energideklaration
| Förnyad deklaration | 2024: 10 | Behövs göras igen 2034. RT 240813
Övrigt (buffert) | Diverse oförutsedda kostnader | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Brf/SW kommentar dec21: inlagt kursivt för totalbedömning
Summa |  | 119 | 136 | 139 | 306 | 379 | 296 | 225 | 118 | 248 | 58
Noteringar
| Totalt genomsnittlig uh/år | 2022: 202.4 | Fastum gör ekonomisk budget (Elisabeth): Om Uh ligger på ca 230k kr/år i snitt krävs nog ingen avgiftshöjning p g a neg resultat.